## Sheet1
|  | گزارش کار انجام شده |  |  | شماره:
تاریخ:
پیوست:
نام پروژه/شهر: | فیبر نوری شهر دزفول FTTH | شماره قرارداد : | تاریخ قرارداد: | 1404/03/31
نام کارفرما: | شرکت ارتباطات مبین نت |  | مدت قرارداد: | الحاقیه سوم
نام پیمانکار: | شرکت ایده پردازان لیان پارس
ردیف | شرح عملیات انجام شده |  | واحد | مقدار | درصد فیزیکی انجام کار | تاریخ انجام کار
1 | ترمیم آسفالت ترانشه 10-15سانتی متر |  | متر | 2608 |  | 1404/01/30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
کسورات:
ردیف | شرح کسورات /جرایم |  | واحد | مقدار | درصد | تاریخ انجام کار
1
2
3
تاییدات کارفرما: |  |  | مهر وامضاء پیمانکار:
کارشناس پروژه:
مدیر پروژه: